## Sheet1
（作成例） |  |  |  |  | 請負業者提出用 | （作成例） | [6 empty] | 発注者確認用
掘削（ＩＣＴ）建設機械稼働実績表 | [5 empty] | 掘削（ＩＣＴ）建設機械稼働実績表
|  |  |  | 請負業者： ○ ○ ○ (株) | [6 empty] | 請負業者： ○ ○ ○ (株)
工 事 名 | [5 empty] | 工 事 名
工 期 | [5 empty] | 工 期
ＩＣＴ建機の現場搬入時期 |  |  |  | 平成３０年６月２０日（水） |  | ＩＣＴ建機の現場搬入時期 |  |  |  |  | 平成３０年６月２０日（水）
ＩＣＴ建機の現場搬出時期 |  |  |  | 平成３０年７月１３日（金） |  | ＩＣＴ建機の現場搬出時期 |  |  |  |  | 平成３０年７月１３日（金）
注） 【 ＩＣＴ建機がリース場合 】 リース会社の証明書（貸出期間が分かるもの）等を発注者へ提出してください。 【 ＩＣＴ建機が自社保有の場合 】 ＩＣＴ建機の現場搬入・搬出時に監督員が立ち会い等確認を行ってください。 | [5 empty] | 注） 【 ＩＣＴ建機がリース場合 】 リース会社の証明書（貸出期間が分かるもの）等を発注者へ提出してください。 【 ＩＣＴ建機が自社保有の場合 】 ＩＣＴ建機の現場搬入・搬出時に監督員が立ち会い等確認を行ってください。
日 付 |  |  | ＩＣＴ建機 | 通常建機 | 備 考 | 日 付 |  |  | ＩＣＴ建機 | 発注者チェック | 通常建機 | 発注者チェック | 備 考
月 | 日 | 曜日 | 台数 | 台数 |  | 月 | 日 | 曜日 | 台数 |  | 台数
6 | 20 | 水 |  | 1 |  | 6 | 20 | 水 |  |  | 1 | ✓
| 21 | 木 | 1 | 1 |  |  | 21 | 木 | 1 | ✓ | 1 | ✓
| 22 | 金 | 1 | 1 |  |  | 22 | 金 | 1 | ✓ | 1 | ✓
| 23 | 土 |  |  | 休工 |  | 23 | 土 |  |  |  |  | 休工
| 24 | 日 |  |  | 休工 |  | 24 | 日 |  |  |  |  | 休工
| 25 | 月 | 1 | 1 |  |  | 25 | 月 | 1 | ✓ | 1 | ✓
| 26 | 火 | 1 |  |  |  | 26 | 火 | 1 | ✓
| 27 | 水 | 1 | 1 |  |  | 27 | 水 | 1 | ✓ | 1 | ✓
| 28 | 木 | 1 | 1 |  |  | 28 | 木 | 1 | ✓ | 1 | ✓
| 29 | 金 |  |  |  |  | 29 | 金
| 30 | 土 |  |  | 休工 |  | 30 | 土 |  |  |  |  | 休工
7 | 1 | 日 |  |  | 休工 | 7 | 1 | 日 |  |  |  |  | 休工
| 2 | 月 | 1 |  |  |  | 2 | 月 | 1 | ✓
| 3 | 火 | 1 | 1 |  |  | 3 | 火 | 1 | ✓ | 1 | ✓
| 4 | 水 | 1 | 1 |  |  | 4 | 水 | 1 | ✓ | 1 | ✓
| 5 | 木 |  |  |  |  | 5 | 木
| 6 | 金 | 1 |  |  |  | 6 | 金 | 1 | ✓
| 7 | 土 |  |  | 休工 |  | 7 | 土 |  |  |  |  | 休工
| 8 | 日 |  |  | 休工 |  | 8 | 日 |  |  |  |  | 休工
| 9 | 月 | 1 |  |  |  | 9 | 月 | 1 | ✓
| 10 | 火 | 1 | 1 |  |  | 10 | 火 | 1 | ✓ | 1 | ✓
| 11 | 水 | 1 | 1 |  |  | 11 | 水 | 1 | ✓ | 1 | ✓
| 12 | 木 | 1 | 1 |  |  | 12 | 木 | 1 | ✓ | 1 | ✓
| 13 | 金 |  | 1 |  |  | 13 | 金 |  |  | 1 | ✓
延べ使用台数 |  |  | 14 | 12 |  | 延べ使用台数 |  |  | 14 |  | 12
※請負業者が用意する作業日報等で監督員が確認 | [5 empty] | ※請負業者が用意する作業日報等で監督員が確認
ＩＣＴ建機稼働率 |  |  | １４÷（１４＋１２）＝ |  | 0.53846 | ＩＣＴ建機稼働率 |  |  | １４÷（１４＋１２）＝ |  |  |  | 0.53846
[5 empty] | ↓ | [7 empty] | ↓
[5 empty] | 0.53 | [7 empty] | 0.53