## 工期通知書（様式-1）
別記
（様式－1）
令和 年 月 日
（発注機関の長） 殿
住所
商号又は名称
氏名
（※押印不要）
工 期 通 知 書
下記のとおり工期を定めましたので通知します。
| 1 | 工事名 | ○○○○工事
| 2 | 工事場所 | ○○市○○
| 3 | 公告等に記載の 余裕期間の日数 | ○○○日間
| 4 | 公告等に記載の 実工期の日数 | ○○○日間
| 5 | 契約予定日 | 令和○○年○○月○○日
| 6 | 契約工期の始期 | 令和●●年●●月●●日
| 7 | 公告等に記載の 工事の始期 | 令和○○年○○月△○日
| 8 | 公告等に記載の 工事の終期 | 令和○○年○○月△△日
| 9 | 工 事 の 始 期 ※1 | 令和□□年□□月□□日
| 10 | 工 事 の 終 期 ※1 | 令和■■年■■月■■日
| 契 約 工 期 |  | 令和●●年●●月●●日 |  | ～ | 令和■■年■■月■■日
| ※ | 本通知書は、契約書の提出期限内（落札決定通知日から起算して７日以内）に提出すること。
| ※1 | 受注者は、工事の始期と終期を定めること。 9欄「工事の始期」は、７欄「公告等に記載の工事の始期」まで、 10欄「工事の終期」は、 8欄「公告等に記載の工事の終期」までの任意の日を設定すること。
| ※2 | 契約書に記載する工期については、工期始期は６欄を、工期終期は１０欄を記載すること。
（契約工期の終期※２ ）

## 工期変更通知書（様式-2）
（様式－2）
令和 年 月 日
（発注機関の長） 殿
住所
商号又は名称
氏名
（※押印不要）
工 期 変 更 通 知 書
下記のとおり工期を定めましたので通知します。
| 1 | 工事名 | ○○○○工事
| 2 | 工事場所 | ○○市○○
| 3 | 公告等に記載の 余裕期間の日数 | ○○○日間
| 4 | 公告等に記載の 実工期の日数 | ○○○日間
| 5 | 契約予定日 | 令和○○年○○月○○日
| 6 | 契約工期の始期 | 令和●●年●●月●●日
| 7 | 公告等に記載の 工事の始期 | 令和○○年○○月△○日
| 8 | 公告等に記載の 工事の終期 | 令和○○年○○月△△日
| 9 | 工 事 の 始 期 ※1 | 令和□□年□□月□□日
| 10 | 工 事 の 終 期 ※1 | 令和■■年■■月■■日
| 11 | （変更）工 事 の 始 期 ※1 | 令和□□年□□月○〇日
| 12 | （変更）工 事 の 終 期 ※1 | 令和■■年■■月□□日
| 変 更 契 約 工 期 |  | 令和●●年●●月●●日 |  | ～ | 令和■■年■■月□□日
| ※1 | 受注者は、工事の始期と終期を定めること。 11欄「変更工事の始期」は、７欄「公告等に記載の工事の始期」まで、 12欄「工事の終期」は、 8欄「公告等に記載の工事の終期」までの任意の日を設定すること。
| ※2 | 契約書に記載する工期については、工期始期は６欄を、工期終期は１2欄を記載すること。
（当初契約工期の終期）
（変更契約工期の終期 ※２）

## 工期通知書（記載例）
別記
（様式－1）
令和 年 月 日
（発注機関の長） 殿
住所
商号又は名称
氏名
（※押印不要）
工 期 通 知 書
下記のとおり工期を定めましたので通知します。
| 1 | 工事名 | ○○○○工事
| 2 | 工事場所 | ○○市○○
| 3 | 公告等に記載の 余裕期間の日数 | 60日間
| 4 | 公告等に記載の 実工期の日数 | 120日間
| 5 | 契約予定日 | 2025-06-01
| 6 | 契約工期の始期 | 2025-06-01
| 7 | 公告等に記載の 工事の始期 | 2025-07-31
| 8 | 公告等に記載の 工事の終期 | 2025-11-27
| 9 | 工 事 の 始 期 ※1 | 2025-07-01
| 10 | 工 事 の 終 期 ※1 | 2025-11-10
| 契 約 工 期 |  | 令和7年6月1日 |  | ～ | 2025-11-10
| ※ | 本通知書は、契約書の提出期限内（落札決定通知日から起算して７日以内）に提出すること。
| ※1 | 受注者は、工事の始期と終期を定めること。 9欄「工事の始期」は、７欄「公告等に記載の工事の始期」まで、 10欄「工事の終期」は、 8欄「公告等に記載の工事の終期」までの任意の日を設定すること。
| ※2 | 契約書に記載する工期については、工期始期は６欄を、工期終期は１０欄を記載すること。
（契約工期の終期※２ ）
【記載例】
➣ ７欄の始期までの任意の日を設定すること。
➣ ８欄の終期までの任意の日を設定すること。
➣ ６欄の始期から６０日間(余裕期間の日数)
➣ ７欄の始期から１２０日間(実工期の日数)
↓ ６欄の始期
↓ １０欄の終期